## 記載例
工 事 打 合 簿
発 議 者 | [6 empty] | 発議年月日 |  | 令和 年 月 日
発議事項
[5 empty] | （ | [7 empty] | ）
工事番号 | [6 empty] | 受注者名
工 事 名
（内容）
本工事の特記仕様書に基づき、○○工及び●●工についてICT活用による施工を実施したく、以下のとおり協議します。 【ＩＣＴ対象工種、施工数量及び施工範囲】 ○○工（ICT）V=□□□□ｍ3、●●工（ICT）V=■■■■ｍ3。 施工範囲は別紙のとおりである。 【ICT施工技術の活用】 別紙「ICT活用工事 協議書（〇〇工、●●工）」のとおりである。 【見積書】 ①3次元起工測量及び3次元設計データ作成費用 C=×××（千円） ②3次元出来形管理・3次元データの納品の費用、外注経費等の費用 C=△△△（円）
3次元起工測量及び3次元設計データ作成費用
[14 empty] | → | 3社見積の最低価格を計上する。
3次元出来形管理・3次元データの納品の費用、外注経費等の費用
[14 empty] | → | 共通仮設費率補正係数:1.2
[15 empty] | 現場管理費率補正係数:1.1 | と | 見積書 | を比較し、安価な方を計上する。
| 添付図 |  | 4 | 葉、その他添付図書 |  |  |  | ICT施工範囲の図面、ICT活用工事協議書、見積書の写し
| 発注者 | 上記について | [9 empty] | します。
処理
上記のとおり施工されたい。 なお、変更概算金額の算出にあたり、施工数量の確定後に改めて監督員に協議を挙げるものとする。
・ | [9 empty] | 令和 年 月 日
| 受注者 | 上記について | [9 empty] | します。
回答
令和 年 月 日
|  |  | 総 括 監督員 |  | 主 任 監督員 |  | 監督員 |  | 現 場 技術員 |  | 現 場 代理人 | 主 任 （監 理） 技術者
|  |  | ※ただし、現場技術員には、指示、承諾、協議及び確認の適否等を行う権限はない。 | [7 empty] | ※現場代理人及び主任(監理)技術者の押印を省略できる
（Ａ４版）
記載例
発注者
受注者
指示
協議
通知
承諾
報告
提出
届出
その他
指示
承諾
協議
通知
受理
その他
了解
その他
協議
提出
報告
届出