## 表紙
Ⅱ 森林土木事業共通仕様書
（ 様 式 集 ）
平成２９年１１月 １ 日以降適用
本様式集は、県土整備部制定の共通仕様書（様式集）を準用し掲載しています。
ここに掲載されていない様式については、県土整備部制定の共通仕様書のほか、監督職員の指示に従ってください。
青森県農林水産部林政課
目 次
※各書式名は、リンク設定がされています。
１．契約書に基づく関係書類
様式 |  | 書 式 名 | [5 empty] | 備考
1 |  | 請負代金内訳書 | [5 empty] | 第3条
2 |  | 工事工程表
3 |  | 現場代理人等通知書 | [5 empty] | 第10条
3-1 |  | 現場代理人等変更通知書
3-2 |  | 経 歴 書
4 |  | 工事履行報告書 | [5 empty] | 第11条
5 |  | 是正等の措置請求について | [5 empty] | 第12条
6 |  | 材料確認書 | [5 empty] | 第13条
7 |  | 確認・立会依頼書 | [5 empty] | 第14条
8 |  | 支給品受領書 | [5 empty] | 第15条
9 |  | 貸与品借用（返納）書
10 |  | 工事の一時中止に伴う各種様式（参考様式） | [5 empty] | 第20条
11 |  | 工期延期届 | [5 empty] | 第21条
12 |  | 全体スライド条項に基づく請負代金額の請求について | [5 empty] | 第25条
12-1 |  | 全体スライド条項に基づく請負代金額の協議について
13 |  | 天災その他の不可抗力による損害の通知について | [5 empty] | 第29条
13-1 |  | 天災その他の不可抗力による損害額の請求について
14 |  | 完 成 届 | [5 empty] | 第31条 第38条
14-1 |  | 指定部分完成届
15 |  | 引 渡 書 | [5 empty] | 第31条他
15-1 |  | 指定部分引渡書
16 |  | 請 求 書 | [5 empty] | 第32条他
17 |  | 工事の部分使用について | [5 empty] | 第33条
18 |  | 出来形検査請求書 | [5 empty] | 第37条
２．仕様書等に基づく関係書類
様式 |  | 名 称 | [5 empty] | 項
19 |  | 工事打合簿（発注者及び受注者の発議用） | [5 empty] | 第1-8条
19-1 |  | 工事に関する指示票（発注者の発議用） | [5 empty] | 第1-8条
19-2 |  | 工事に関する承諾書（受注者の発議用） | [5 empty] | 第1-2条13号の承諾関係
19-3 |  | 工事に関する協議書（受注者の発議用） | [5 empty] | 第1-2条14号の協議関係
19-4 |  | 工事に関する報告書（受注者の発議用） | [5 empty] | 第1-2条17号の報告関係
19-5 |  | 工事に関する提出書（受注者の発議用） | [5 empty] | 第1-2条15号の提出関係
19-6 |  | 工事に関する工事打合書（発注者の発議用） | [5 empty] | 設計変更事務取扱要領第4条
20 |  | 施工体制台帳 | [5 empty] | 第1-13条
20-1 |  | 下請負人に関する事項
20-2 |  | 再下請負通知書
20-3 |  | 再下請負関係
20-4 |  | 施工体系図（作成例）
21 |  | 支給品精算書 | [5 empty] | 第1-19条
22 |  | 現場発生品調書 | [5 empty] | 第1-20条
23 |  | 事故発生報告書 | [5 empty] | 第1-34条
24 |  | 施工検査確認書 | [5 empty] | 第1-22条
25 |  | 中間検査願 | [5 empty] | 第1-26条

## 1
様式（１）
平成 年 月 日
請負代金内訳書
商号又は名称
[6 empty] | 住 所 | 代表者名 | [6 empty] | ㊞
[6 empty] | 氏 名 | 担当者名 | [6 empty] | ㊞
工事番号
工事名
| 費目 | 工種 |  | 種別 | 細別 |  |  | 単位 | 数量 | 単価 |  | 金額 | 適用
（注）共通仮設費については、内訳として運搬費、準備費、仮設費、事業損失防止施設費、安全費、
役務費、技術管理費、営繕費があり、本工事で該当する項目全てについて記入するものとする。

## 2
様式（２）
工 程 表
平成 年 月 日
○○地域県民局長 殿
[15 empty] | 受注者 | 住 所
| 工 事 名 | [14 empty] | 氏 名 | [7 empty] | ㊞
| 工 期 |  | （自）平成 年 月 日 （至）平成 年 月 日
[5 empty] | 月 | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  | 月 |  |  |  | 月
|  | 工 種 |  |  | 日 | 1 | 11 | 21 | 1 | 11 | 21 | 1 | 11 | 21 | 1 | 11 | 21 | 1 | 11 |  | 21 | 1 | 11 |  | 21
記載要領
| 1 | 工種は、工事数量総括表の工種を記載する。（工種以外でも、必要なものは記載する。）
| 2 | 予定工程表は、黒実線をもって表示する。また、変更契約の工程は下段に黒点線もしくは赤実線をもって表示する。

## 3
様式（３）
現 場 代 理 人 等 通 知 書
平成 年 月 日
○○地域県民局長 殿
受注者
住 所
[5 empty] | 氏 名 |  |  | ㊞
平成 年 月 日付けをもって請負締結した 第 号 工事
について、建設工事請負契約書第１０条に基づき現場代理人等を下記のとおり定めたので、
別紙経歴書を添えて通知します。
記
現場代理人氏名
主任技術者又は
| 監理技術者氏名 |  |  | ※
専門技術者氏名
※「資格者証（写し）」を添付する。

## 3-1
様式（３）－１
平成 年 月 日
○○地域県民局長 殿
受注者
住 所
[7 empty] | 氏 名 |  |  | ㊞
現 場 代 理 人 等 変 更 通 知 書
工事名 第 号 工事
平成 年 月 日付けで通知した上記工事の現場代理人及び技術者を下記のとおり
変更したいので、別紙経歴書を添え、契約書第１０条にもとづき通知します。
記
現場代理人等変更年月日
変更する現場代理人等区分
| 旧現場代理人等氏名 |  |  |  |  | 新現場代理人等氏名
変 更 事 由
※「資格者証（写し）」を添付する。
| (注) |  | １．新現場代理人等の記入内容は様式（３）に準ずる。
２．変更する現場代理人等区分には、下記から該当する区分を記載する。
・現場代理人
・主任技術者
・監理技術者
・専門技術者

## 3-2
様式（３）－２
平成 年 月 日
経 歴 書
（現場代理人等）氏 名 ㊞
現 住 所
生 年 月 日
※最 終 学 歴
資格及び資格番号
※職 歴
※工 事 経 歴
注）１．（現場代理人等）には、「現場代理人」「主任技術者」「監理技術者」「専門技術者」を
記載し、別様で作成する。
２．※印は、必要により記載する。

## 4
様式（４）
工 事 履 行 報 告 書
| 工事番号 |  |  |  |  | 受注者名
工 事 名
| 工 期 | 平成 年 月 日 ～ 平成 年 月 日
| 日 付 | 平成 年 月 日（ 月分）
予定工程 ％ ( ）は工程変更後
| 月 別 | [5 empty] | 実施工程 ％ |  | 備 考
（記事欄）
※ 工事量による進捗率とする。
[5 empty] | 総 括 監督職員 |  | 主 任 監督職員 | 監督職員 |  | 主 任 (監 理) 技 術 者 | 現 場 代 理 人

## 5
様式（５）
平成 年 月 日
○○地域県民局長 殿
受注者 住 所
|  |  |  | 氏 名 | 氏 名 |  |  | ㊞
是正等の措置請求について
平成 年 月 日付けをもって請負契約を締結した次の工事について、建設工事請負
契約書第12条第４項の規定に基づき、是正等の措置を請求します。
工事名 第 号 工事
記
１．不適当と認められる者
２．必要とする措置
３．理 由
＜参考様式＞発注者→受注者
○県局農水号外
平成 年 月 日
（ 受 注 者 ） 殿
○○地域県民局長
是正等の措置請求について
平成 年 月 日付けをもって請負契約を締結した次の工事について、建設工事請負
契約書第12条第１項（又は第２項）の規定に基づき、是正等の措置を請求します。
工事名 第 号 工事
記
１．不適当と認められる者
２．必要とする措置
３．理 由

## 6
様式（６）
材 料 確 認 書
平成 年 月 日
工事名
標記工事について、下記の材料について確認されたく提出します。
記
| 材料名 | 品質規格 |  | 単位 | 搬入数量 |  | 確 認 欄 | [8 empty] | 備 考
[7 empty] | 確認年月日 |  |  | 確認方法 |  | 合格数量 |  | 確 認 印
[6 empty] | 総 括 監督職員 |  | 主 任 監 督 員 |  |  | 監 督 員 |  |  |  | 現 場 代 理 人 |  | 主 任 (監 理) 技 術 者

## 7
様式（７）
確認・立会依頼書
|  | 総 括 監督員 |  | 主 任 監督員 |  |  |  | 監督員 |  | 現 場 技術員 |  |  |  | 現 場 代理人 | 主 任 （監理） 技術者
確認 ・ 立会事項
| 工事番号 | [11 empty] | 平成 年 月 日
工 事 名
受 注 者
[6 empty] | 下記について、 |  |  |  |  | ・ | を依頼します。
記
工 種
場 所
資 料
|  |  | 希 望 日 時 |  |  |  | 平成 年 月 日 | [8 empty] | 時
確 認 立 会 員
| 実 施 日 時 |  |  |  | 平成 年 月 日 | [6 empty] | 時
記 事
確認
立会

## 8
様式（８）
支 給 品 受 領 書
平成 年 月 日
○○地域県民局長 殿
受 注 者（住所）
（氏名）
[7 empty] | （現場代理人氏名） | [6 empty] | ㊞
下記のとおり、支給品を受領しました。
記
工事番号 | [9 empty] | 契約年月日 |  | 平成 年 月 日
工 事 名
品 目 |  |  | 規 格 |  | 単 位 | 数 量 | [6 empty] | 備 考
[6 empty] | 前回まで |  |  | 今 回 |  | 累 計

## 9
様式（９）
貸 与 品 借 用（返 納）書
平成 年 月 日
○○地域県民局長 殿
受 注 者（住所）
（氏名）
[8 empty] | （現場代理人氏名） | [5 empty] | ㊞
建設工事請負契約書第15条第３項に基づき、下記のとおり貸与品を借用します。
記
工事番号 | [9 empty] | 契約年月日 | 平成 年 月 日
工 事 名
品 目 |  |  | 単位 | 数 量 |  | 貸与期間 | 受領場所 |  |  | 返納場所 |  | 貸与条件 | 備 考
(注) |  | １．借用(返納)の文字は、該当するもののみ記入すること。
２．返納の場合は、「第３項」を「第９項」に、「借用」を「返納」とすること。

## 10
様式（10-1）
○県局農水号外
平成 年 月 日
（ 受 注 者 ） 殿
○○地域県民局長
請負工事の一時中止について（通知）
工事名 第 号 工事
工 期 平成 年 月 日 から 平成 年 月 日
平成 年 月 日締結した上記工事は、下記により工事を中止されるよう、建設工事
請負契約書第20条第１項（又は第２項）の規定に基づき通知します。
記
・一時中止を必要とする理由
・一時中止の内容
（１）中止する工事の工種等
（２）中止する工事区域
（３）一時中止の期間
（４）管理体制等の基本的事項
中止期間中における工事現場の維持管理を、別紙－１により行うこと。
（５）基本計画書の作成
中止期間中の維持管理に関する基本計画書を様式(10-2)により作成し協議すること。
（６）中止に関わる概算費用
|  | <中止期間が3ヶ月以内の場合> 「参考値」 | [8 empty] | ○○○円
|  | ※ | 概算費用は、参考値であり契約時点の費用を拘束するものでは無い。
指示時点で想定している中止期間における概算金額を記載する。
一部一時中止の場合には、概算費用の記載は省略できる。
（「森林整備保全事業設計積算要領等の細部取扱いについて」の記10により算出）
<中止期間が3ヶ月を超える場合>
監督職員が承諾した基本計画書に基づき、実費精算を行う。
別紙 １
一時中止期間中における工事現場の維持、管理
等の基本的事項
１．（維持、管理等について、詳細に記載する。）
様式（10-2）
平成 年 月 日
○○地域県民局長 殿
受注者 住 所
[10 empty] | 氏 名 |  |  | ㊞
工事一時中止に伴う工事現場の維持、管理
等に関する基本計画書について
工事名 第 号 工事
平成 年 月 日付けで請負工事の一時中止の通知があった上記工事について、
別紙のとおり基本計画を作成したので協議します。
別 紙
基 本 計 画 書
１．基本計画書作成の目的
２．中止時点における内容
(1) 中止する工種の出来高
(2) 職員の体制
(3) 労務者数
(4) 搬入材料
(5) 建設機械器具等
３．中止に伴う工事現場の体制の縮小と再開に関すること。
４．中止期間中の工事現場の維持、管理に関すること。
５．中止した工事現場の管理責任に関すること。
６．工事再開に向けた方策
| ７．工事一時中止に伴う増加費用 | [5 empty] | ※ | 及び算定根拠
|  |  | ＜中止期間が３ヶ月以内の場合＞ | [5 empty] | 「参考値」○○○円
※指示時点で想定している中止期間における概算金額を記載する。
一部一時中止の場合には、概算費用の記載は省略できる。
概算費用は、参考値であり契約変更額を拘束するものではない。
（「森林整備保全事業設計積算要領等の細部取扱いについて」の記10により算出）
＜中止期間が３ヶ月を超える場合＞
発注者と協議した基本計画書に基づき、実費精算を行う。
８．基本計画書に変更が生じた場合の手続き
様式（10-3）
○県局農水号外
平成 年 月 日
（ 受 注 者 ） 殿
○○地域県民局長
一時中止中の請負工事の再開について（通知）
工 事 名 第 号 工事
中止期間 平成 年 月 日 から 平成 年 月 日
平成 年 月 日付けで請負工事の一時中止を通知した上記工事は、平成 年
月 日より再開されるよう通知します。
様式（10-4）
平成 年 月 日
○○地域県民局長 殿
受注者 住 所
[10 empty] | 氏 名 |  |  | ㊞
○○工事に係る一時中止に伴う
請負代金額の変更について
現在当社で施工中の○○工事の一時中止に伴う請負代金額の変更について、工事請負契約書第
２０条により下記のとおり協議いたします。
なお、協議額として計上しました金額等については、弊社経理部門において適正に処理した会
計資料に基づき作成したものであることを証明します。
記
１． 工 事 名 第 号 工事
２． 中止期間 平成 年 月 日 から 平成 年 月 日
３． 協 議 額 ○○○円
※協議額の詳細は別添資料のとおり。
※別添資料は任意様式とする。
様式（10-5）
○県局農水号外
平成 年 月 日
（ 受 注 者 ） 殿
○○地域県民局長
○○工事に係る請負代金額の変更について（協議）
標記について貴社より平成 年 月 日付けで提出の工事請負契約書第２０条に基づく工事
の一時中止に伴う請負代金額変更協議については、発注者において細部について検討した結果、
下記のとおりその金額を算定したので協議します。
なお、この金額に依存がない場合には、下記に押印のうえ返送願います。
記
１． 工 事 名 第 号 工事
２． 中止期間 平成 年 月 日 から 平成 年 月 日
３． 協議金額 ○○○円
４． 貴社要求金額 ○○○円
上記金額について承諾しました。
平成 年 月 日
○○地域県民局長
受注者 住 所
[10 empty] | 氏 名 |  |  | ㊞

## 11
様式（11）
平成 年 月 日
○○地域県民局長 殿
受注者 住 所
[7 empty] | 氏 名 |  |  | ㊞
工 期 延 期 届
建設工事請負契約書第21条による工期の延長を、下記のとおり請求します。
記
工 事 番 号 | [5 empty] | 工 事 名 |  |  | 工事
契約年月日 |  |  |  |  | 平 成 年 月 日
工 期 |  |  |  | 自 | 平 成 年 月 日
|  |  |  | 至 | 平 成 年 月 日
延 長 工 期 |  |  |  | 自 | 平 成 年 月 日
|  |  |  | 至 | 平 成 年 月 日
理 由
注）１ 必要により、下記書類を添付すること。
ａ 工程表（契約当初工程と現在までの実際の工程及び延長工程の３工程を対照させ、詳細に記入）
ｂ 天候表、気温表、湿度表、雨量表、積雪表、風速表等工期中と過去の平均とを対照し最寄気象台等の証明
等をうけること。
ｃ 写真、図面等
２ 理由は、詳細に記入すること。

## 12
様式（12）
平成 年 月 日
○○地域県民局長 殿
受注者 住 所
[6 empty] | 氏 名 | [5 empty] | ㊞
工事に係る賃金又は物価変動に基づく
請負代金額の変更請求について
現在施工中の 工事について、賃金水準又は物価水準の変動により請負
代金額が不適当となったと認めたので、建設工事請負契約書第２５条第１項により請負代金
額を変更されるよう請求します。
また、変動前残工事代金額の算定の基礎となる当該請求時の出来形部分の確認の日を定め
たく下記のとおり協議します。
記
１．確認予定年月日 平成 年 月 日
上記確認予定年月日については、承認します。
平成 年 月 日
[9 empty] | ○○地域県民局長 |  |  | ㊞
＜参考様式＞協議開始日について（通知）
○県局農水号外
平成 年 月 日
（ 受 注 者 ） 殿
○○地域県民局長
工事に係る賃金又は物価変動に基づく
請負代金額の変更に伴う協議開始日について（通知）
平成 年 月 日付けで請求のあった下記工事について、建設工事請負契約書
第25条第２項の規定に基づき、協議開始日を下記のとおり通知します。
記
| １． |  | 工事番号 |  | 第 号
| ２． |  | 工事名
| ３． |  | 工期 |  | 平成 年 月 日 から
平成 年 月 日 まで
| ４． |  | 基準日 |  | 平成 年 月 日 （確認予定年月日）
| ５． |  | 協議開始日 |  | 平成 年 月 日

## 12-1
様式（12－１）
平成 年 月 日
○○地域県民局長 殿
受注者 住 所
[6 empty] | 氏 名 |  |  |  |  | ㊞
工事に係る賃金又は物価変動に基づく
請負代金額の変更について
標記について、建設工事請負契約書第２５条第３項に基づき、下記のとおり協議します。
記
| １．工事番号 |  |  |  | 第 号
２．工 事 名
| ３．請負代金額 |  |  |  | ￥． 円（消費税込み）
| ４．協 議 額 |  |  |  | ￥． 円
| ５．変動前残工事代金額 |  |  |  | ￥． 円
| ６．変動後残工事代金額 |  |  |  | ￥． 円
| ７．基 準 日 |  |  |  | 平成 年 月 日（確認予定年月日）
| ８．協議開始日 |  |  |  | 平成 年 月 日
注） 協議額算出の根拠となる内訳資料を添付すること。
＜参考様式＞変更請求について
○県局農水号外
平成 年 月 日
（ 受 注 者 ） 殿
○○地域県民局長
工事に係る賃金又は物価変動に基づく
請負代金額の変更請求について
平成 年 月 日締結した下記の工事について、賃金水準又は物価水準の変動によ
り請負代金額が不適当となったと認めたので、請負代金額を変更したく建設工事請負契約書
第25条第１項の規定に基づき請求します。
なお、建設工事請負契約書第25条第２項の規定に基づく協議開始の日を下記のとおりとす
るので、併せて通知します。
記
| １． |  | 工事番号 |  | 第 号
| ２． |  | 工事名
| ３． |  | 請負代金額 |  | ￥． |  |  |  | 円（消費税込み）
| ４． |  | 協議額 |  | ￥． |  |  |  | 円
| ５． |  | 変動前残工事代金額 |  | ￥． |  |  |  | 円
| ６． |  | 変動後残工事代金額 |  | ￥． |  |  |  | 円
| ７． |  | 基準日 |  | 平成 年 月 日 （確認予定年月日）
| ８． |  | 協議開始日 |  | 平成 年 月 日
注）協議額算出の根拠となる内訳資料を添付すること。

## 13
様式（13）
平成 年 月 日
○○地域県民局長 殿
受注者 住 所
[6 empty] | 氏 名 |  |  | ㊞
天災その他の不可抗力による損害の通知について
下記のとおり、天災、その他の不可抗力により損害を生じたので、建設工事請負契約書
第29条第１項により通知します。
記
| １．工事番号 |  |  |  | 第 号
２．工 事 名
| ３．工 期 |  |  | 平成 年 月 日から
平成 年 月 日まで
４．工事場所
５．天然現象
６．被災状況（別紙内訳書及び写真）
７．受注者のとった措置
注） 天然現象は、降雨（24時間雨量、１時間雨量）、強風、地震、津波、高潮及び豪雪に
起因するものを記載する。

## 13-1
様式（13－１）
平成 年 月 日
○○地域県民局長 殿
受注者 住 所
[6 empty] | 氏 名 |  |  | ㊞
天災その他の不可抗力による損害額について（請求）
標記について、建設工事請負契約書第29条第３項に基づき、下記のとおり請求します。
記
| １．工事番号 |  |  |  | 第 号
２．工 事 名
| ３．工 期 |  |  | 平成 年 月 日から
平成 年 月 日まで
| ４．損害合計額 |  |  | ￥． 円
| ５．災害発生年月日 |  |  | 平成 年 月 日
６．支払条件
注） 損害合計額算出の根拠となる内訳書を添付すること。

## 14
様式（14）
平成 年 月 日
○○地域県民局長 殿
受注者 住 所
[6 empty] | 氏 名 |  | ㊞
完 成 届
下記のとおり工事が完成したので、届け出ます。
記
| １． |  | 工事番号 | 第 号
| ２． |  | 工事名
| ３． |  | 工事場所 | 青森県○○市大字○○○地内
| ４． |  | 工期 | 平成 年 月 日 から
平成 年 月 日 まで
| ５． |  | 完成年月日 | 平成 年 月 日

## 14-1
様式（14-1）
平成 年 月 日
○○地域県民局長 殿
受注者 住 所
[6 empty] | 氏 名 |  | ㊞
指 定 部 分 完 成 届
下記のとおり、指定部分に係る工事が完成したので、届け出ます。
記
| １． |  | 工事番号 |  | 第 号
| ２． |  | 工事名 |  | 工事（うち No.○～No.○区間の部分）
| ３． |  | 工事場所
| ４． |  | 工期 |  | 平成 年 月 日 から
平成 年 月 日 まで
| ５． |  | 指定部分工期 |  | 平成 年 月 日 から
平成 年 月 日 まで
| ６． |  | 指定部分
|  |  | 完成年月日 |  | 平成 年 月 日

## 15
様式（15） (財規第99号様式)
平成 年 月 日
○○地域県民局長 殿
受注者 住 所
[6 empty] | 氏 名 |  | ㊞
引 渡 書
下記のとおり引渡しをします。
記
| １． |  | 工事番号 | 第 号
| ２． |  | 工事名
| ３． |  | 工事場所
| ４． |  | 検査年月日 | 平成 年 月 日

## 15-1
様式（15－１）
平成 年 月 日
○○地域県民局長 殿
受注者 住 所
[6 empty] | 氏 名 |  | ㊞
指 定 部 分 引 渡 書
下記のとおり、指定部分に係る工事の引渡しをします。
記
| １． |  | 工事番号 |  | 第 号
| ２． |  | 工事名 |  | 工事（うち 部分）
| ３． |  | 工事場所
| ４． |  | 指定部分に係る
|  |  | 検査年月日 |  | 平成 年 月 日

## 16
様式（16）
請 求 書
（ 請 求 金 額 ）
ただし、平成 年 月 日契約の 工事番号 第 号
工事の完成払金として
内訳
１．契約金額
２．前金払受領済額
３．部分払金受領済額
４．差引今回請求額
上記のとおり請求します。
平成 年 月 日
○○地域県民局長 殿
銀行振込先
| 銀行 支店名 |  |  |  | 住所
口座 種別番号
| 口座 名義人 |  |  |  | 氏名 印

## 17
様式（17）
平成 年 月 日
○○地域県民局長 殿
受注者 住 所
[6 empty] | 氏 名 |  |  |  | ㊞
工事の部分使用について
標記について、下記のとおり部分使用することを、建設工事請負契約書第33条第１項に
基づき承諾します。
記
１．工事番号 第 号
２．工 事 名
３．工 期 自 平成 年 月 日から
至 平成 年 月 日まで
４．使用目的
５．使用部分
６．使用期間 自 平成 年 月 日から
至 平成 年 月 日まで
７．使 用 者
８．そ の 他
＜参考様式＞工事の部分使用について（協議）
○県局農水号外
平成 年 月 日
（ 受 注 者 ） 殿
○○地域県民局長
工事の部分使用について（協議）
標記について、下記のとおり部分使用することを、建設工事請負契約書第33条第１項に
基づき協議します。
記
| １． |  | 工事番号 |  | 第 号
| ２． |  | 工事名
| ３． |  | 工期 |  | 自 平成 年 月 日 から
至 平成 年 月 日 まで
| ４． |  | 使用目的
| ５． |  | 使用部分
| ６． |  | 使用期間 |  | 自 平成 年 月 日 から
至 平成 年 月 日 まで
| ７． |  | 使用者
| ８． |  | その他

## 18
様式（18）
平成 年 月 日
○○地域県民局長 殿
受注者 住 所
|  |  |  | 氏 名 |  |  |  | ㊞
出 来 形 検 査 請 求 書
下記工事について、出来形検査を請求します。
記
| 工事番号 |  |  |  | 工事名
工事場所
[5 empty] | 工期 | 平成 年 月 日から
請負代金額
平成 年 月 日まで
※添付書類について
・工事の出来形部分、搬入済みの工事材料に関する資料
・出来形総括表
・出来形数量計算書（監督員から請求があった場合）

## 19
様式（19）
工 事 打 合 簿
発 議 者 | [5 empty] | 発議年月日 | 平成 年 月 日
発議事項
[5 empty] | （ | [5 empty] | ）
工事番号 | [5 empty] | 受注者名
工 事 名
（内容）
| 添付図 |  |  | 葉、その他添付図書
| 発注者 | 上記について | [7 empty] | します。
処理
・ | [7 empty] | 平成 年 月 日
| 受注者 | 上記について | [7 empty] | します。
回答
平成 年 月 日
|  |  | 総 括 監督員 |  | 主 任 監督員 | 監督員 | 現 場 技術員 |  | 現 場 代理人 | 主 任 （監 理） 技術者
※ただし、現場技術員には、指示、承諾、協議及び確認の適否等を行う権限はない。
（Ａ４版）
発注者
受注者
指示
協議
通知
承諾
報告
提出
届出
その他
指示
承諾
協議
通知
受理
その他
了解
その他
協議
提出
報告
届出

## 19-1
様式（19）－１
指 示 票
年 月 日
工事番号 |  |  |  |  | 工事名
現場代理人氏名 |  |  |  | 印 | 受注者名
指示事項
総括監督員 |  | 印 | 主任監督員 |  | 印 | 監督員 | 印

## 19-2
様式（19）－２
工事に関する承諾書
工事番号 | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
工 事 名 |  |  | 受注者
工 期 | 年 月 日 ～ 年 月 日
承 諾 事 項
|  | 現場代理人 | 印 | 主任技術者（監理技術者） | 印
上記事項について承諾願います。
上記事項について承諾しました。
年 月 日
総括監督員 | 印 | 主任監督員 | 印 | 監督員 | 印

## 19-3
様式（19）－３
工事に関する協議書
工事番号 | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
工 事 名 |  |  | 受注者
工 期 | 年 月 日 ～ 年 月 日
協 議 事 項
|  | 現場代理人 | 印 | 主任技術者（監理技術者） | 印
上記事項について協議します。
上記事項について同意（承認）しました。
年 月 日
総括監督員 | 印 | 主任監督員 | 印 | 監督員 | 印

## 19-4
様式（19）－４
工事に関する報告書
工事番号 | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
工 事 名 |  |  | 受注者
工 期 | 年 月 日 ～ 年 月 日
報 告 事 項
|  | 現場代理人 | 印 | 主任技術者（監理技術者） | 印
上記事項について報告します。
上記事項について報告を受けました。
年 月 日
総括監督員 | 印 | 主任監督員 | 印 | 監督員 | 印

## 19-5
様式（19）－５
工事に関する提出書
工事番号 | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
工 事 名 |  |  | 受注者
工 期 | 年 月 日 ～ 年 月 日
提 出 事 項
|  | 現場代理人 | 印 | 主任技術者（監理技術者） | 印
上記事項について提出します。
上記事項について受領しました。
年 月 日
総括監督員 | 印 | 主任監督員 | 印 | 監督員 | 印

## 19-6
様式（19）－６
工 事 打 合 書
部長 | 次長 | （経理担当）課長 | 課 員
|  | 林業振興課長 | 課 員
地域県民局地域農林水産部林業振興課
起案 年 月 日
監督員
|  | 職・氏名 |  | 印
決裁 年 月 日
工事名・工事番号
工事施工について次のとおり承諾します。
年 月 日
受 注 者
|  | 現場代理人 |  | 印
打合事項

## 20
様式（20）
平成 年 月 日
施 工 体 制 台 帳
[会 社 名]
[事業所名]
| 建設業の 許 可 |  | 許可業種 | [6 empty] | 許可番号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
[10 empty] | 大臣 | 特定 |  |  | 第 |  | 号 | 平成 年 月 日
[9 empty] | 工事業 | 知事 | 一般
[10 empty] | 大臣 | 特定 |  |  | 第 |  | 号
[9 empty] | 工事業 | 知事 | 一般
工事名称 及 び 工事内容
発注者名 及 び 住 所
| 工 期 |  |  | 自 | 平成 年 月 日 | [6 empty] | 契 約 日 |  |  |  | 平成 年 月 日
|  |  |  | 至 | 平成 年 月 日
| 契 約 営 業 所 |  | 区 分 |  |  |  | 名 称 | [5 empty] | 住 所
元請契約
下請契約
| 健康保険等の 加入状況 |  | 保険加入の 有無※1 |  |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 | [5 empty] | 雇用保険
[6 empty] | 加入 未加入 | [5 empty] | 加入 未加入 | [5 empty] | 加入 未加入
[6 empty] | 適用除外 | [5 empty] | 適用除外 | [5 empty] | 適用除外
|  |  | 事業所整理 記号等 |  |  | 区分 |  |  | 営業所の名称※2 |  |  | 健康保険※3 |  |  | 厚生年金保険※4 |  |  |  | 雇用保険※5
元請契約
下請契約
| 発注者の 監督員名 | [10 empty] | 権 限 及 び 意見申出方法
| 監督員名 | [10 empty] | 権 限 及 び 意見申出方法
| 現 場 代理人名 | [10 empty] | 権 限 及 び 意見申出方法
| 監理・主任 技術者名 |  | 専 任 | [8 empty] | 資 格 内 容
非専任
| 専 門 技術者名 | [10 empty] | 専 門 技 術 者 名
|  | 資格内容 | [10 empty] | 資格内容
|  | 担 当 工事内容 | [10 empty] | 担 当 工事内容
| 外国人建設就労者の 従事の状況（有無） |  |  |  |  | 有 無 ※6 | [5 empty] | 外国人技能実習生の 従事の状況（有無） | [5 empty] | 有 無 ※6
（記入要領）
| 1 | 上記の記載事項が、発注者との請負契約書や下請負契約書に記載ある場合は、記載を省略することができる。
| 2 | 監理・主任技術者の配置状況について、「専任・非専任」のいずれかに○印を付けること。
| 3 | 専門技術者には、土木・建築一式工事を施工する場合等で、その工事に含まれる専門工事を施工するために必要な主任技術者を記載する。（監理技術者が、専門技術者としての資格を有する場合は、専門技術者を兼ねることができる。）
| 4 | 添付書類 様式20：①発注者との契約書の写し、②配置技術者の資格及び雇用関係を証する書面の写し、 様式20-1：③下請契約書等の写し、④主任技術者の資格及び雇用関係を証する書面の写し、 ⑤一次下請契約に係る見積書の写し（法定福利費を内訳明示すること。）
| 5 | 記載事項又は添付書類に変更があったときは、遅滞なく変更後の書類を提出すること。
| ※1 | 各保険の適用を受ける営業所について届出を行っている場合には｢加入」、行っていない場合に(適用を受ける営業所が複数あり、その一部について行っていない場合を含む)は｢未加入｣、従業員規模等により各保険の適用が除外される場合は｢適用除外｣を○で囲む。
| ※2 | 元請契約に係る営業所の名称及び下請契約に係る営業所の名称をそれぞれ記載。
| ※3 | 事業所整理記号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組合名）を記載。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載。
| ※4 | 事業所整理記号及び事業所番号を記載。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載。
| ※5 | 労働保険番号を記載。継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、本店の労働保険番号を記載。
| ※6 | 当該建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」を○で囲む。
※2～5については元請契約に係る営業所で下請契約を行う場合は下請契約の欄に「同上」と記載。

## 20-1
様式（20－１）
<<下請負人に関する事項>>
| 会 社 名 | [9 empty] | 代表者名
住 所 電話番号
工事名称 及 び 工事内容
| 工 期 |  |  |  | 自 | 平成 年 月 日 |  |  |  |  | 契 約 日 |  |  |  | 平成 年 月 日
[5 empty] | 至 | 平成 年 月 日
| 建設業の 許 可 |  |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  |  | 許可番号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
[9 empty] | 大臣 | 特定 |  |  | 第 |  | 号 | 平成 年 月 日
[8 empty] | 工事業 | 知事 | 一般
[9 empty] | 大臣 | 特定 |  |  | 第 |  | 号
[8 empty] | 工事業 | 知事 | 一般
| 健康保険等の 加入状況 |  |  | 保険加入の 有無※1 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 | [5 empty] | 雇用保険
[7 empty] | 加入 未加入 |  |  |  | 加入 未加入 | [5 empty] | 加入 未加入
[7 empty] | 適用除外 |  |  |  | 適用除外 | [5 empty] | 適用除外
|  |  |  | 事業所整理 記号等 |  |  | 営業所の名称※2 |  |  |  | 健康保険※3 |  |  | 厚生年金保険※4 |  |  |  | 雇用保険※5
| 現場代理人名 | [9 empty] | 安全衛生責任者名
|  | 権 限 及 び 意見申出方法 | [8 empty] | 安全衛生推進者名
| ※主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 |  |  |  |  | 雇用管理責任者名
非専任
|  | 資 格 内 容 | [8 empty] | ※専門技術者名
資 格 内 容
担当工事内容
| 外国人建設就労者の 従事の状況（有無） | [5 empty] | 有 無 ※6 |  |  |  | 外国人技能実習生の 従事の状況（有無） | [5 empty] | 有 無 ※6
|  | ※[主任技術者、専門技術者の記入要領] | [8 empty] | 3 | 主任技術者の資格内容(該当するものを選んで
記入する)
|  | 1 | 主任技術者の配置状況について［専任・非専 | [8 empty] | (1)経験年数による場合
|  |  | 任］のいづれかに○印を付すること。 | [8 empty] | 1)大学卒[指定学科] 3年以上の実務経験
|  | 2 | 専門技術者には、土木・建築一式工事を施工 | [8 empty] | 2)高校卒[指定学科] 5年以上の実務経験
|  |  | の場合等でその工事に含まれる専門工事を施工 | [8 empty] | 3)その他 10年以上の実務経験
|  |  | するために必要な主任技術者を記載する。 | [8 empty] | (2)資格等による場合
|  |  | （一式工事の主任技術者が専門工事の主任技術 | [8 empty] | 1)建設業法「技術検定」
|  |  | 者としての資格を有する場合は専門技術者を兼 | [8 empty] | 2)建築士法「建築士試験」
|  |  | ねることができる。） | [8 empty] | 3)技術士法「技術士試験」
|  |  | 複数の専門工事を施工するために複数の専門 | [8 empty] | 4)電気工事士法「電気工事士試験」
|  |  | 技術者を要する場合は適宜欄を設けて全員を記 | [8 empty] | 5)電気事業法「電気主任技術者国家試験等」
|  |  | 載する。 | [8 empty] | 6)消防法「消防設備士試験」
7)職業能力開発促進法「技術検定」
| ※1 | 各保険の適用を受ける営業所について届出を行っている場合には｢加入」、行っていない場合に(適用を受ける営業所が複数あり、その一部について行っていない場合を含む)は｢未加入｣、従業員規模等により各保険の適用が除外される場合は｢適用除外｣を○で囲む。
| ※2 | 元請契約に係る営業所の名称及び下請契約に係る営業所の名称をそれぞれ記載。
| ※3 | 事業所整理記号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組合名）を記載。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載。
| ※4 | 事業所整理記号及び事業所番号を記載。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載。
| ※5 | 労働保険番号を記載。継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、本店の労働保険番号を記載。
| ※6 | 当該建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」を○で囲む。
※2～5については下請契約に係る営業所以外の営業所で再下請契約を行う場合には欄を追加。

## 20-2
様式（20－2）
平成 年 月 日
再 下 請 負 通 知 書
直近上位
| 注文者名 | [8 empty] | [報告下請負業者]
| 現 場 | [11 empty] | 〒
| 代理人名 | [6 empty] | 殿 |  | 住 所
TEL
元請名称
会 社 名
[10 empty] | 代表者名 | [8 empty] | 印
<<自社に関する事項>>
工事名称 及 び 工事内容
| 工 期 |  |  | 自 | 平成 年 月 日 |  |  |  |  | 契 約 日 |  |  |  |  | 平成 年 月 日
|  |  |  | 至 | 平成 年 月 日
| 建設業の 許 可 |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  |  | 許可番号 | [7 empty] | 許可（更新）年月日
[8 empty] | 大臣 | 特定 |  |  | 第 |  |  | 号 | 平成 年 月 日
[7 empty] | 工事業 | 知事 | 一般
[8 empty] | 大臣 | 特定 |  |  | 第 |  |  | 号
[7 empty] | 工事業 | 知事 | 一般
| 健康保険等の 加入状況 |  | 保険加入の 有無※1 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 | [6 empty] | 雇用保険
[6 empty] | 加入 未加入 |  |  |  | 加入 未加入 | [6 empty] | 加入 未加入
[6 empty] | 適用除外 |  |  |  | 適用除外 | [6 empty] | 適用除外
|  |  | 事業所整理 記号等 |  |  | 営業所の名称※2 |  |  |  | 健康保険※3 |  |  |  | 厚生年金保険※4 |  |  |  | 雇用保険※5
| 監 督 員 名 | [8 empty] | 安全衛生責任者名
|  | 権 限 及 び 意見申出方法 | [7 empty] | 安全衛生推進者名
| 現場代理人名 | [8 empty] | 雇用管理責任者名
|  | 権 限 及 び 意見申出方法 | [7 empty] | ※専門技術者名
| ※主任技術者名 |  |  |  | 専 任 | [5 empty] | 資 格 内 容
非専任
|  | 資 格 内 容 | [8 empty] | 担当工事内容
| 外国人建設就労者の 従事の状況（有無） |  |  |  |  | 有 無 ※6 |  |  |  | 外国人技能実習生の 従事の状況（有無） | [6 empty] | 有 無 ※6
（記入要領）
| 1 | 報告下請負業者は、直近上位の注文者に提出すること。
| 2 | 再下請負契約がある場合は、様式20-3（再下請負関係）欄（当用紙の右部分）を記入するとともに、次の契約書類（金額が記載されたもの）の写しを提出する。なお、再下請負契約が複数ある場合は（再下請負関係）欄をコピーして使用する。
①下請契約書等、②主任技術者の資格及び雇用関係を証する書面の写し
| 3 | 一次下請負業者は、二次下請負業者以下の業者から提出された書類とともに、下請負業者編成表を作成のうえ、元請に届出ること。
| 4 | 記載事項又は添付書類に変更があったときは、遅滞なく変更後の書類を提出すること。
| ※1 | 各保険の適用を受ける営業所について届出を行っている場合には｢加入」、行っていない場合に(適用を受ける営業所が複数あり、その一部について行っていない場合を含む)は｢未加入｣、従業員規模等により各保険の適用が除外される場合は｢適用除外｣を○で囲む。
| ※2 | 請負契約に係る営業所の名称を記載。
| ※3 | 事業所整理記号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組合名）を記載。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載。
| ※4 | 事業所整理記号及び事業所番号を記載。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載。
| ※5 | 労働保険番号を記載。継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、本店の労働保険番号を記載。
| ※6 | 当該建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」を○で囲む。

## 20-3
様式（20－３）
| <<再下請負関係>> | [5 empty] | 再下請負業者及び再下請負契約関係について、次のとおり報告します。
| 会 社 名 | [9 empty] | 代表者名
住 所 電話番号
工事名称 及 び 工事内容
| 工 期 |  |  |  | 自 | 平成 年 月 日 |  |  |  |  | 契 約 日 |  |  |  | 平成 年 月 日
[5 empty] | 至 | 平成 年 月 日
| 建設業の 許 可 |  |  | 許可業種 |  |  |  |  | 許可番号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
[9 empty] | 大臣 | 特定 |  |  | 第 |  | 号 | 平成 年 月 日
[8 empty] | 工事業 | 知事 | 一般
[9 empty] | 大臣 | 特定 |  |  | 第 |  | 号
[8 empty] | 工事業 | 知事 | 一般
| 健康保険等の 加入状況 |  |  | 保険加入の 有無※1 |  |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 | [5 empty] | 雇用保険
[7 empty] | 加入 未加入 |  |  |  | 加入 未加入 | [5 empty] | 加入 未加入
[7 empty] | 適用除外 |  |  |  | 適用除外 | [5 empty] | 適用除外
|  |  |  | 事業所整理 記号等 |  |  | 営業所の名称※2 |  |  |  | 健康保険※3 |  |  | 厚生年金保険※4 |  |  |  | 雇用保険※5
| 現場代理人名 | [9 empty] | 安全衛生責任者名
|  | 権 限 及 び 意見申出方法 | [8 empty] | 安全衛生推進者名
| ※主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 |  |  |  |  | 雇用管理責任者名
非専任
|  | 資 格 内 容 | [8 empty] | ※専門技術者名
資 格 内 容
担当工事内容
| 外国人建設就労者の 従事の状況（有無） | [5 empty] | 有 無 ※6 |  |  |  | 外国人技能実習生の 従事の状況（有無） | [5 empty] | 有 無 ※6
|  | ※[主任技術者、専門技術者の記入要領] | [8 empty] | 3 | 主任技術者の資格内容(該当するものを選んで
記入する)
|  | 1 | 主任技術者の配置状況について［専任・非専 | [8 empty] | (1)経験年数による場合
|  |  | 任］のいづれかに○印を付すること。 | [8 empty] | 1)大学卒[指定学科] 3年以上の実務経験
|  | 2 | 専門技術者には、土木・建築一式工事を施工 | [8 empty] | 2)高校卒[指定学科] 5年以上の実務経験
|  |  | の場合等でその工事に含まれる専門工事を施工 | [8 empty] | 3)その他 10年以上の実務経験
|  |  | するために必要な主任技術者を記載する。 | [8 empty] | (2)資格等による場合
|  |  | （一式工事の主任技術者が専門工事の主任技術 | [8 empty] | 1)建設業法「技術検定」
|  |  | 者としての資格を有する場合は専門技術者を兼 | [8 empty] | 2)建築士法「建築士試験」
|  |  | ねることができる。） | [8 empty] | 3)技術士法「技術士試験」
|  |  | 複数の専門工事を施工するために複数の専門 | [8 empty] | 4)電気工事士法「電気工事士試験」
|  |  | 技術者を要する場合は適宜欄を設けて全員を記 | [8 empty] | 5)電気事業法「電気主任技術者国家試験等」
|  |  | 載する。 | [8 empty] | 6)消防法「消防設備士試験」
7)職業能力開発促進法「技術検定」
| ※1 | 各保険の適用を受ける営業所について届出を行っている場合には｢加入」、行っていない場合に(適用を受ける営業所が複数あり、その一部について行っていない場合を含む)は｢未加入｣、従業員規模等により各保険の適用が除外される場合は｢適用除外｣を○で囲む。
| ※2 | 請負契約に係る営業所の名称を記載。
| ※3 | 事業所整理記号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組合名）を記載。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載。
| ※4 | 事業所整理記号及び事業所番号を記載。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載。
| ※5 | 労働保険番号を記載。継続事業の一括の認可に係る営業所の場合は、本店の労働保険番号を記載。
| ※6 | 当該建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」を○で囲む。

## 20-4
（様式 20-4）
施工体系図（作成例）
発注者名 |  |  |  |  | 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日
工事名称
元請名 |  |  |  |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名
監督員名 | [5 empty] | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
監理技術者名 主任技術者名 | [5 empty] | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
専門技術者名 | [5 empty] | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
| 担当工事内容 | [5 empty] | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
専門技術者名 |  |  |  |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
| 担当工事内容 |  | 元方安全衛生管理者
[5 empty] | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名
会 長 |  | 統括安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[6 empty] | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
副 会 長 | [6 empty] | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
[5 empty] | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
[5 empty] | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名 |  |  | 工事 | 会社名
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 主任技術者
[6 empty] | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容 |  |  |  | 担当工事 内 容
[5 empty] | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
[11 empty] | ①参考記載例 |  |  |  | ②参考記載例
[5 empty] | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名 |  | 警備業務 | 商号・名称 現場責任者名 |  | ○○警備会社 ○○ 太郎 | ○○運搬／製作 | 商号・名称 現場責任者名 |  | ○○運送 ○○ 太郎
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 住所 連絡先 |  | ○○市大字△△字・・・ 電話 □□・・・・・・・・ |  | 住所 連絡先 |  | ○○市大字△△字・・・ 電話 □□・・・・・・・・
[6 empty] | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 誘導員配置数 |  | ３名（○名～△名） |  | 工 事 内 容 ① |  | 10ｔダンプ 現場～○○まで
[6 empty] | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 時 間 帯 |  | 終日・午前・午後・夜間 |  | 工 事 内 容 ② |  | 10ｔダンプ 現場～○○まで
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容 |  | 工 事 内 容 |  | ・片側交互通行の誘導 ・現場出入口の運搬車誘導 |  | 積載物 |  | 土砂等
[5 empty] | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 契約期間 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  | 契約期間 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
※（参考記載例）会社名、責任者、内容等、契約期間を記載する。記載項目は、契約内容に あわせて、任意の様式としてよい。
（記入要領）
① 警備会社（誘導員等）の一次下請契約については、建設業法上の契約にあたらないが、現場（安全管理）の一部と捉え、施工体系図に記載するものとする。（台帳の提出は不要、二次下請以下は対象外とする。）
② 建設業法にあたらない契約のうち、下記については現場の施工体制を把握する必要（重要性）があるため、施工体系図に記載するものとする。（台帳の提出は不要。）
例） ・発生土を運搬する場合 ・元請人所有の建設機械の運搬する場合 ・工場製作品、支給品、橋桁等の工場渡しの資材を運搬する場合 ・工事現場の清掃、除排雪を行わせる場合
・水門の門扉、転落防止柵等を製造させる場合 ・産業廃棄物（建設副産物）の収集運搬等（有価物処分は含まない）
③ 建設機械等のオペレーター付リース契約を締結する場合は、建設工事の請負契約とみなす。（台帳の提出、施工体系図への記載が必要となる。）
④ 元請名及び一次下請名の記載には、工事に係る等級区分を記載すること。（手書きでも可）
・※１ 会長、副会長の記載欄は、適宜に変更してよい。
・建設業法では様式は定められていませんので、この様式によらなくてもかまいません。
・施工体系図を提出する際は、参考記載例などは落として提出して下さい。
※１
※１

## 21
様式（21）
支 給 品 精 算 書
平成 年 月 日
○○地域県民局長 殿
受 注 者（住所）
（氏名）
[10 empty] | （現場代理人氏名） | [8 empty] | ㊞
下記のとおり、支給品を精算します。
記
| 工事番号 | [11 empty] | 契約年月日 |  |  | 平成 年 月 日
工 事 名
| 品 目 |  |  | 規 格 |  |  | 単 位 |  | 数 量 | [7 empty] | 備 考
[9 empty] | 支給数量 |  |  | 使用数量 |  | 残 数 量
上記精算について調査したところ、事実に相違ないことを証明する。
主任監督員
[5 empty] | 平成 年 月 日 | [11 empty] | 物品管理簿登記
証 明 欄
[8 empty] | 主任監督員名： | [6 empty] | ㊞ |  |  | ㊞

## 22
様式（22）
平成 年 月 日
○○地域県民局長 殿
受 注 者（住所）
（氏名）
[5 empty] | （現場代理人氏名） |  |  |  | ㊞
現 場 発 生 品 調 書
平成 年 月 日付けをもって請負契約を締結した 工事
における下記の発生品を引き渡します。
記
| 品 目 |  |  | 規 格 | 単 位 |  | 数 量 | 摘 要

## 23
様式（23）
（ 報告第 報・最終報告 ）
平成 年 月 日
○○地域県民局長 殿
受注者名称
現場代理人 氏名 印
事故発生報告書
下記のとおり事故が発生したので、報告します。
記
| １． |  | 発生日時 |  |  | 平成 年 月 日 午前・午後 時 分頃
| ２． |  | 発生場所
| ３． |  | 工事名
| ４． |  | 請負金額
| ５． |  | 工期 |  |  | 着手 平成 年 月 日
完成 平成 年 月 日
| ６． |  | 工事概要
| ７． |  | 下請負の状況
|  |  | 会社名 | [5 empty] | 代表者氏名
|  |  | 住所 |  | （〒 - ） |  |  |  | 電話番号 |  | TEL - -
FAX - -
|  |  | 契約日 |  | 平成 年 月 日 |  |  |  | 下請負金額 |  |  |  |  | 円
工事内容
※ 下請負人が事故を起こした場合のみ記入のこと。
| ８． |  | 被害内容
|  |  | 人 的 被 害 | 住所等 | [6 empty] | TEL - -
|  |  |  | 氏名等 | [8 empty] | 男・女 歳
職業名
|  |  |  | 勤務先名 | [6 empty] | TEL - -
|  |  |  | 職種名等 | [7 empty] | （勤務年数） 年
負傷内容
|  |  |  | 収容先 | [6 empty] | TEL - -
|  |  | 物 的 被 害 | 物件名
|  |  |  | 管理(所有)者名 | [8 empty] | 男・女 歳
|  |  |  | 住所等 | [6 empty] | TEL - -
|  |  |  | 使用者名 | [8 empty] | 男・女 歳
|  |  |  | 住所等 | [6 empty] | TEL - -
被害状況
応急処置の 状況
事故状況
※記載欄が足りない場 合は別紙とし、様式 は任意
| ９． |  | 事故経過（別紙で提出、様式任意）
| 10． |  | 添付資料
位置図、平面図、横断図、事故発生状況図、請負契約書（写）、下請負契約書（写）、
下請調書（写）、現場代理人等通知書（写）、診断書（写）、死傷病報告書（写）、改善
処置状況、現場状況写真、その他（ ）
※添付資料を○で囲むこと。

## 24
様式（24）
施 工 検 査 確 認 書
施 工 予 定 表
平成 年 月 日
森林土木事業共通仕様書第1-22条に基づき、下記のとおり施工検査の予定時期を報告します。
| 工事番号 |  |  | 受 注 者：
| 工事名 |  |  | 現場代理人： |  |  |  | 印
| 種 別 | 細 別 | 検 査 項 目 |  | 施工検査予定時期 |  | 記 事
平成 年 月 日
通 知 書
下記種別について、施工検査を行う予定であるので通知する。
[5 empty] | 監督職員： |  |  | 印
| 種 別 | 細 別 | 検 査 項 目 |  | 検査予定日 |  | 検査実施日等
平成 年 月 日
確 認 書
上記について、施工検査を実施し確認した。
[5 empty] | 監督職員： |  |  | 印

## 25
様式（25）
平成 年 月 日
○○地域県民局長 殿
受注者 住 所
[6 empty] | 氏 名 |  | ㊞
中 間 検 査 願
下記工事について、中間検査をお願いします。
記
| １． |  | 工事番号 |  | 第 号
| ２． |  | 工事名 |  | 工事（うち No.○～No.○区間の部分）
| ３． |  | 工事場所
| ４． |  | 請負代金額
| ５． |  | 契約年月日 |  | 平成 年 月 日
| ６． |  | 契約工期 |  | 平成 年 月 日 から
平成 年 月 日 まで
| ７． |  | 中間完了年月日 |  | 平成 年 月 日
| ８． |  | 中間検査概要